## Gráfica
PROBABILIDAD | Frecuente | 100%
| Probable | 80%
| Ocasional | 60%
| Improbable | 40%
| Remoto | 20%
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  |  | Mínimo |  | Bajo |  | Medio |  | Crítico |  | Catastrófico
GRADO DE TOLERANCIA
|  |  |  | Tolerable |  | Bajo |  | Moderado |  | Alto |  | Intolerable
0
1
2
3
4

## Tabla
Matri+E4+A1:L6+A1:M6+A1:L7
ID | Nombre | Agente Generador | Factores de Riesgo | Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación del Riesgo | Causas | Efectos | Detalle | Tratamiento del Riesgo
0 | Gestión de Contenido | Interno o del microentorno | De los Productos / Servicios | Productos destinados - industria alimentaria | Ocasional | Medio | Moderado | Falta de procesos estructurados | Información desactualizada | Establecer un equipo de gestión de contenidos y actualizaciones periódicas. | Reducir
1 | Desarrollo de Software | Interno o del microentorno | Tecnológicas | Otro… | Ocasional | Crítico | Alto | Diferencias en navegadores y sistemas operativos | Mal funcionamiento en algunos dispositivos | Realizar pruebas en múltiples dispositivos y navegadores antes del lanzamiento. | Evitar
2 | Adopción del sistema | Externo o del macroentorno | Sociales | Tendencias sociales (movimientos ambientalistas) | Ocasional | Crítico | Alto | Falta de difusión y engagement | Baja cantidad de usuarios | Implementar campañas de sensibilización y promoción en la universidad. | Evitar
3 | Motivación del usuario | Externo o del macroentorno | Sociales | Otro… | Probable | Medio | Alto | Falta de incentivos para uso frecuente | Abandono de la plataforma | Agregar incentivos como recompensas y seguimiento personalizado. | Evitar
4 | Soporte técnico | Interno o del microentorno | De los Productos / Servicios | Otro… | Ocasional | Crítico | Alto | Escasez de personal entrenado | Retrasos en solución de problemas | Capacitar a un equipo de soporte y establecer documentación clara. | Reducir